## УМС_Форма 3
Форма 3. Сведения о внесенных за период реализации изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Постановление Администрации города Ижевска | 2019-12-10 | 2427 | Утверждение муниципальной программы.
2 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-03-26 | 452 | Включение дополнительного мероприятия для получения субсидии из бюджета Удмуртской Республики на выполнение комплексных кадастровых работ.
3 | Постановление Администрации города Ижевска | 2020-04-06 | 506 | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 19 декабря 2019 года №835 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
4 | Постановление Администрации города Ижевска | 2021-05-14 | 813 | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от 17 декабря 2020 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», приведение плановых (количественных и денежных) показателей за 2020 год к фактическим.
5 | Постановление Администрации города Ижевска | 2022-03-31 | 586 | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от от 16 декабря 2021 года № 208 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», приведение плановых (количественных и денежных) показателей за 2021 год к фактическим.
6 | Постановление Администрации города Ижевска | 2023-03-31 | 444 | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Городской думы города Ижевска от от 15 декабря 2022 года № 38 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», приведение плановых (количественных и денежных) показателей за 2022 год к фактическим.
7 | Постановление Администрации города Ижевска | 2023-06-30 | 1077 | Продление срока реализации муниципальной программы до 2028 года включительно для обеспечения непрерывности и правопреемственности осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Ижевск».

## УМС_Форма 2
Форма 2. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовые расходы, %
[6 empty] | план | факт | отклонение значения за отчетный период от плана (гр. 8 - гр. 7) | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
МП | Пп | ОМ М | [8 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
15 | 0 | 00 00000 | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью"
15 | 0 | 03 00000 | Основное мероприятие: «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  |  | х | х | х | 10729.08 | 10578.7 | 9777.35 | 0 | 0 | 91.1294 | 92.4249
15 | 0 | 03 60331 | Расходы на выполнение работ в области размещения объектов наружной рекламы и информации |  |  | х | х | х | 4339.8 | 4189.42 | 4188.9 | 0 | 0 | 96.5229 | 99.9876
15 | 0 | 03 60331 | Муниципальная услуга : «Подготовка документов в целях установки и эксплуатации рекламных конструкций» | Количество подготовленных документов | шт. | 680 | 680 | 0 | 4339.8 | 4189.42 | 4188.9 |  |  | 96.5229 | 99.9876
15 | 0 | 03 62040 | Мероприятие : «Расходы на формирование земельных участков» |  |  | х |  | х | 6389.28 | 6389.28 | 5588.45 | 0 | 0 | 87.466 | 87.466
15 | 0 | 03 62040 | Муниципальная услуга : «Формирование земельных участков» | Количество сформированных земельных участков | Ед. | 335 | 310 | -25 | 5722.99 | 5722.99 | 4922.16 |  |  | 86.0068 | 86.0068
15 | 0 | 03 62040 | Муниципальная услуга : «Подготовка технической документации для внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций» | Количество рекламных конструкций, на которые подготовлена техническая документация для внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций | Ед. | 40 | 40 | 0 | 666.29 | 666.29 | 666.29 |  |  | 100 | 100

## УМС_Форма 1_2023
Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью" за 2023 год
Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия1 | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб. | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета4 (ССур) (гр.11/(гр.7-гр.12)) | Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | [7 empty] | Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения)8
МП | Пп | ОМ М |  |  |  | план2 | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период | факт3 (гр.8-гр.9+гр.10+иные источники) |  |  | Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов | ед. изм. | план (ЗПп)5 | факт (ЗПф) | степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)6 |  | степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)7
[7 empty] | всего | в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов | [8 empty] | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений | с тенденцией увеличения значений | с тенденцией снижения значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
15 | 0 | 00 00000 | Цель программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом | [9 empty] | Объем неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск" от использования и распоряжения муниципальным имуществом | млн. руб. | 698.42 | 914.67 | 1 | х | х | х | Выполнено
|  |  | Задача: обеспечение выполнения установленных планов поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Город Ижевск" от использования и распоряжения муниципальным имуществом | [9 empty] | Выполнение годового плана поступления администрируемых УИОиЗР неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Город Ижевск" в соответствии с решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период (к плановому заданию) | % | 100 | 119.4 | 1 | х | х | х | Выполнено
[13 empty] | Выполнение годового плана поступления денежных средств в бюджет муниципального образования "Город Ижевск" в части источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, администрируемых УИОиЗР в соответствии с решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период (к плановому заданию) | % | - |  | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
[13 empty] | Снижение величины дебиторской задолженности по администрируемым УИОиЗР неналоговым доходам (в сравнении с предыдущим годом) | % | 20 | 17.3 | 0.865 | х | х | х | Не выполнено. Причины: - неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств арендаторами по договорам аренды земельных участков; - начисление сумм за фактическое использование земельных участков по результатам проведенных УИОиЗР проверок в рамках муниципального земельного контроля; - Поступление денежных средств, взысканных в результате претензионно-исковой работы зависит от нескольких факторов, в том числе: добровольного исполнения должником обязательств по судебному решению, своевременности принудительного взыскания задолженности ССП, наличия имущества должника, за счет которого возможно погашение задолженности.
[13 empty] | Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по неналоговым доходам от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по неналоговым доходам | % | 100 | 95 | 0.95 | х | х | х | Не выполнено. По 154 искам требования удовлетворены в полном объеме, по 17 искам - требования удовлетворены частично, по 9 искам получен отказ.
[13 empty] | Среднегодовая доля выявленных незаконно размещенных рекламных конструкций на территории города Ижевска от общего количества размещенных рекламных конструкций на территории города Ижевска | % | 9 | 12.5 | х | 0.72 | х | х | Не выполнено. Причина не выполнения: неисполнение владельцами рекламных конструкций предписаний о демонтаже в установленный ФЗ "О рекламе" срок.
15 | 0 | 01 00000 | Основное мероприятие «Организация работы по выполнению установленных планов поступлений неналоговых доходов»
15 | 0 | 01 60320 | Проведение оценки рыночной стоимости объектов нежилого фонда в целях приватизации | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 156.63 | 26.01 |  |  | 26.01 | 2.28 | 0.16851 | Количество объектов Прогнозного плана приватизации, по которым получены отчеты о рыночной стоимости объектов | ед. | 16 | 14 | х | х | 0.875 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: объекты были приватизированы в конце 2022 года.
15 | 0 | 01 60320 | Проведение оценки годовой арендной платы на объекты нежилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 510 | 129.84 |  |  | 129.84 |  | 0.25459 | Количество объектов, по которым получены отчеты о рыночной стоимости годовой арендной платы: нежилые помещения; сети газоснабжения; газораспределительные пункты; станции электрохимической защиты | ед. | 701 | 45 | х | х | 0.064194 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: В связи с замечаниями к отчету об оценке арендной платы объектов газоснабжения (682 объекта), он не был принят в 2023 г. Приемка состоялась в январе 2024 года. Всего в 2023 году заключены контракты на оценку 727 объектов, что превышает запланированный показатель.
15 | 0 | 01 00001 | Проведение торгов по продаже муниципального недвижимого имущества и права аренды муниципального нежилого фонда | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество проведенных торгов по продаже муниципального недвижимого имущества и права аренды муниципального нежилого фонда | шт. | 20 | 22 | х | х | 1 | х | Выполнено.
15 | 0 | 01 00002 | Осуществление выгрузки извещений о начислениях в государственную информационную систему государственных и муниципальных услуг (ГИС ГМП) в полном объеме | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Объем размещенной информации в ГИС ГМП | % | 100 | 69.8 | х | х | 0.698 | х | Не выполнено. Причина: отсутствие персональных данных арендаторов-физических лиц и отсутствие КПП по арендаторам – юридическим лицам в базе договоров аренды земельных участков.
15 | 0 | 01 69992 | Проведение оценки земельных участков | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 2917.5 | 2454.26 |  |  | 2454.26 | 749.39 | 1 | Количество земельных участков, по которым получены отчеты об оценке | ед. | 40 | 17 | х | х | 0.425 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: принято постановление Администрации города Ижевска от 27.06.2023г. № 1040, согласно которому начальная цена предмета аукциона определяется в процентах от кадастровой стоимости земельного участка (проведение оценки рыночной стоимости не требуется)
15 | 0 | 01 69992 | Обеспечение участия аукциониста при проведении аукционов | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество аукционов, проведенных с участием аукциониста | ед. | 14 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: с 01.03.2023 в соответствии с Земельным кодексом РФ аукционы проводятся в электронной форме
15 | 0 | 01 00003 | Утверждение условий организации и проведения аукционов по продаже прав на земельные участки (лесные участки) | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество утвержденной аукционной документации | ед. | 40 | 44 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 01 00004 | Направление расчетов арендной платы арендаторам о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля расчетов арендной платы, направленных арендаторам о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 01 69992 | Постановка на кадастровый учет лесных участков | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 1500 | 735.06 |  |  | 735.06 |  | 0.49004 | Площадь лесных участков, поставленная на кадастровый учет | га | 8475 | 8398.32 | х | х | 0.011799 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: Площадь городских лесов уменьшилась, поскольку земельные участки сформированы по фактическому расположению лесов, требуется уточнение материалов лесоустройства
15 | 0 | 01 00005 | Проведение инвентаризации объектов наружной рекламы и информации с целью внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Ижевска | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля рекламных конструкций (мест установки), выявленных в результате инвентаризации, на которые подготовлена техническая документация для включения в схему размещения рекламных конструкций, от общего количества рекламных мест, подлежащих включению в схему размещения | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 01 60330 | Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля рекламных мест, по которым заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, от общего количества рекламных мест, включенных в схему размещения рекламных конструкций | % | 100 | 64.5 | х | х | 0.645 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: на часть рекламных конструкций, включенных в Схему размещения рекламных конструкций в 2023 г., договоры будут заключены в 2024г.
15 | 0 | 01 60330 | Изготовление и размещение социальной рекламы на рекламных конструкциях | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Исполнение заявок по изготовлению и размещению социальной рекламы, соответствующей требованиям Порядка размещения социальной рекламы на рекламных конструкциях на территории муниципального образования "Город Ижевск", посвященной городским праздничным мероприятиям | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 01 00006 | Проведение объездов территории города Ижевска по предупреждению и ликвидации случаев нарушения требований к установке и эксплуатации рекламных конструкций | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество проведенных объездов территории города Ижевска | ед. | 140 | 144 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 01 60330 | Демонтаж рекламных конструкций | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 500 | 135.67 |  |  | 135.67 | 196.67 | 0.44727 | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 50 | 47 | х | х | 0.94 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: во время принудительного демонтажа владельцы рекламных конструкций самостоятельно демонтируют рекламные конструкции, включенные в муниципальные контракты на демонтаж.
15 | 0 | 01 S5040 | Управление земельными участками и развитие инфраструктуры системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество, сформированных земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законодательством | ед. | 207 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: Земельные участки сформированы за счет муниципального задания.
[5 empty] | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
15 | 0 | 01 L5110 | Проведение комплексных кадастровых работ | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 59.77 | 59.77 |  |  | 59.77 |  | 1 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 250 | 250 | х | х | 1 | х | Выполнено
[5 empty] | субсидии из бюджета УР | 1135.64 | 1135.64 |  |  | 1135.64 |  | 1
|  |  | Задача: выработка эффективных механизмов использования и распоряжения муниципальным имуществом | [9 empty] | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования "Город Ижевск", от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества города Ижевска | % | 67 | 70.2 | 1 | х | х | х | Выполнено
[13 empty] | Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям в сфере представления и защиты имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования "Город Ижевск" от общего количества предъявленных исковых заявлений в сфере имущественных отношений | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | Выполнено
[13 empty] | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | х | 1 | х | х | Выполнено
[13 empty] | Доля площади лесных участков, поставленных на кадастровый учет | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | Выполнено
[13 empty] | Доля многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 1 | х | х | х | Выполнено
[13 empty] | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования "Город Ижевск | % | 39 | 35.2 | 0.90256 | х | х | х | Не выполнено. Причина не выполнения: 1. Уменьшение количества ЗУ в связи с выкупом. 2. Прекращение права постоянного бессрочного пользования.
15 | 0 | 02 00000 | Основное мероприятие «Организация работы по управлению муниципальным имуществом»
15 | 0 | 02 60280 | Изготовление технических планов на объекты недвижимости | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 200 | 23.9 |  |  | 23.9 |  | 0.1195 | Количество объектов недвижимости, на которые изготовлены технические планы | ед. | 11 | 1 | х | х | 0.090909 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: Изготовление технических планов проводится по мере необходимости в пределах выделенных средств из бюджета города.Потребность была в 1 техническом плане.
15 | 0 | 02 00001 | Внесение и мониторинг в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" данных по реализации проекта муниципально-частного партнерства | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Объем необходимой к размещению информации по объектам, переданным по концессионному соглашению от 19.12.2016 № 1 | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 02 00002 | Постановка на учет в Росреестр бесхозяйных объектов | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля бесхозяйных объектов, прошедших государственную регистрацию с момента вступления в законную силу судебного решения о признании права собственности на бесхозяйный объект, от общего количества бесхозяйных объектов | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 02 00004 | Проведение проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на предмет целевого и эффективного использования закрепленного за ними имущества | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, по которым проведена проверка на предмет целевого и эффективного использования закрепленного за ними имущества | ед. | 4 | 4 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 02 00006 | Проведение проверок на соблюдение условий заключенных договоров аренды нежилого фонда по объектам казны (за исключением объектов теплоснабжения и газоснабжения) | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Доля договоров аренды нежилого фонда по объектам казны (за исключением объектов теплоснабжения и газоснабжения), по которым проведена проверка на соблюдение условий договоров аренды, от общего количества договоров аренды | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 02 69995 | Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 2291.4 | 2089.32 |  |  | 2089.32 |  | 0.91181 | Доля площади нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в составе имущества имущественной казны города Ижевска, за которую оплачен ежегодный взнос на капитальный ремонт | % | 97 | 91 | х | х | 0.93814 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: Неукомплектованность штатной численности финансово-экономического отдела.
15 | 0 | 02 60260 | Заключение договоров на содержание общего имущества и на отопление помещений в многоквартирных домах | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 4485.6 | 2289.19 | 75.32 | 120.21 | 2334.08 | 104.23 | 0.53273 | Доля площади нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в составе имущества имущественной казны города Ижевска, на которую заключен договор с ресурсоснабжающей (управляющей) организацией | % | 97 | 53 | х | х | 0.54639 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: В связи с большим количеством управляющих организаций в МКД, у которых разные тарифы условия заключения договоров (длительность урегулирования договорных отношений).
15 | 0 | 02 00008 | Проведение балансовых комиссий по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных и казенных предприятий, а также хозяйственных обществ, доля которых принадлежит муниципальному образованию "Город Ижевск" по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество проведенных балансовых комиссий | ед. | 4 | 10 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 02 60360 | Проведение обследования объектов инженерной инфраструктуры кадастровыми инженерами в целях последующего внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 20.1 | 2.8 |  |  | 2.8 | 16.72 | 0.8284 | Количество обследованных объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 3 | 3 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 02 00009 | Проведение мероприятий, связанных с муниципальным земельным контролем | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество проведенных осмотров (обследований) земельных участков <11> | ед. | 1000 | 921 | х | х | 0.921 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: Неукомплектованность штатной численности Отдела муниципального земельного контроля
15 | 0 | 02 62041 | Изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости для муниципальных нужд города Ижевска | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество выкупленных объектов недвижимости | ед. | 0 | 0 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
15 | 0 | 02 06290 | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и мероприятий по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости (в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 N 518-ФЗ) | УИОиЗР, УЖКХ, Адм. Лен. р-на, Адм. Окт. р-на, Адм. Пер. р-на, Адм. Уст. р-на, Адм. Инд. р-на | субсидии из УР | 3594.23 | 3542.8 |  |  | 3542.8 |  | 0.98569 | Количество объектов, по которым внесены в ЕГРН сведения о правообладателе | ед. | 20005 | 29107 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 02 60822 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (приобретение объектов недвижимости) | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 75000 | 75000 |  |  | 75000 |  | 1 | Приобретение здания (для размещения общеобразовательной школы) | объект | 1 | 1 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 02 60822 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (приобретение объектов недвижимости) | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Приобретение здания (общежитие для размещения работников соц. сферы) | объект | 1 | 0 | х | х | 0 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: Расходование бюджетных средств на приобретение объекта оказалось нецелесообразным, в связи с возникновением дополнительных расходов на прокладку газопровода, оснащение объекта электрической подстанцией и т.д.
15 | 0 | 03 00000 | Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
15 | 0 | 03 60331 | Подготовка документов в целях установки и эксплуатации рекламных конструкций | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 4189.42 | 4188.9 |  |  | 4188.9 |  | 0.99988 | Количество подготовленных документов | шт. | 680 | 680 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 03 62040 | Формирование земельных участков | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 5722.99 | 4922.16 |  |  | 4922.16 |  | 0.86007 | Количество сформированных муниципальных участков | ед. | 335 | 310 | х | х | 0.92537 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: Сбои в работе онлайн-сервисов Росреестра.
15 | 0 | 03 62040 | Подготовка технической документации для внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 666.29 | 666.29 |  |  | 666.29 |  | 1 | Количество рекламных конструкций, на которые подготовлена техническая документация для внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций | ед. | 40 | 40 | х | х | 1 | х | Выполнено
Задача: создание условий для реализации муниципальной программы | [12 empty] | Уровень качества финансового менеджмента | % | 70 | 94.56 | 1 | х | х | х | Выполнено
15 | 0 | 04 00000 | Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципальных органов»
15 | 0 | 04 60030 | Реализация установленных полномочий (функций) УИО | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 52043.41 | 50871.81 | 493.83 | 373.27 | 50751.25 |  | 0.97517 | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета | коэф. | 1 | 1 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 04 00001 | Сокращение расходов на электроэнергию | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Годовой объем потребленной электрической энергии | кВт/час | 177040 | 170350 | х | х | х | 1 | Выполнено
15 | 0 | 04 60030 | Модернизация системы освещения (замена светильников с люминесцентными лампами и ламп накаливания на светодиодные панели и лампы) | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 396.91 | 396.91 |  |  | 396.91 |  | 1 | Количество замененных ламп и светильников | шт. | 230 | 298 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 04 60030 | Замена приборов учета | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Количество замененных приборов учета | шт. | 0 | 0 | х | х | х | х | Не учитывается. ПАГ от 27.12.2013 № 1648.
15 | 0 | 04 00002 | Организация и осуществление главными администраторами бюджетных средств муниципального образования "Город Ижевск" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Наличие порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Составление планов, актов, отчетов по финансовому контролю | % | 100 | 100 | х | х | 1 | х | Выполнено
15 | 0 | 04 60033 | Расходы на обеспечение текущей деятельности в сфере установленных функций | УИО и ЗР | собственные средства бюджета МО"Город Ижевск" | 2245.32 | 666 |  |  | 666 | 647.11 | 0.41672 | Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета | коэф. | 1 | 0.5 | х | х | 0.5 | х | Не выполнено. Причина не выполнения: Работы по текущему ремонту входной группы здания по ул. Песочная 11б были выполнены с нарушениями со стороны подрядчика, поэтому акт приема-передачи не был подписан в 2023 году.
Итого по программе
Всего | [5 empty] | 157635.21 | 149336.33 | 569.15 | 493.48 | 149260.66 | 1716.4 | 0.9573 | Итого по программе ΣСДпз |  |  |  | 11.4376 |  | х |  | х
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 157635.21 | 149336.33 | 569.15 | 493.48 | 149260.66 | 1716.4 | х | Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N) |  |  |  | 12 |  | х |  | х
в том числе: | [11 empty] | х | Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=ΣСДпз/N |  |  |  | 0.95313 |  | х |  | х
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" | [5 empty] | 152905.34 | 144657.89 | 569.15 | 493.48 | 144582.22 | 1716.4 | х
- субсидии из бюджета Российской Федерации | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 4729.87 | 4678.44 | 0 | 0 | 4678.44 | 0 | х | Итого по программе ΣСДонр |  |  |  | х |  | 28.5808 |  | х
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М) |  |  |  | х |  | 37 |  | х
иные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | Степень реализации мероприятий программы СРм=ΣСДонр/М |  |  |  | х |  | 0.77245 |  | х
[13 empty] | Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур |  |  |  | 0.89976 |  |  |  | х
[13 empty] | Уровень эффективности муниципальной программы8 |  |  |  | Средняя эффективность |  |  |  | х